Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №6» г.Красноярска

Утвержден приказом МАОУ «Гимназия №6» от 21.06.24 №120/3

План мероприятий (дорожная карта)

МАОУ «Гимназия №6» по введению учебного предмета

«Труд (технология)» с 1 сентября 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | |  |
| 1.1. | Внесение изменений в ООП в части учебного предмета Труд (технология)» | До 01.09.2024 | Директор |
| 1.2. | Формирование учебного плана ОУ с учетом изменений | До 01.09.2024 | Директор |
| 1.3. | Обновление материально-технической базы ОУ по учебному предмету «Труд (технология») | До 31.08.2024 | Директор |
| **2. Методическое обеспечение** | | |  |
| 2.1. | Участие педагогов в федеральных и региональных мероприятиях по вопросам введения предмета «Труд (технология)» | Июль – август 2024 | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Получение консультационно-методической помощи по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд  (технология)» | Июнь – сентябрь 2024 | Заместитель директора по УВР |
| **3. Организация образовательного процесса** | | |  |
| 3.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | Июль – август 2024 | Заместитель директора по УВР |
| 3.2. | Обеспечение безопасные условия организации учебного процесса при преподавании учебного предмета «Труд (технология)» | До 1.09.2024 | Заместитель директора по АХЧ |
| 3.3. | Реализация мер по дооснащению кабинетов труда (технологии) в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения от 06.09.2022 № 804 | Июль – декабрь 2024 | Заместитель директора по АХЧ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Кадровое обеспечение** | |  |  |
| 4.1. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета Труд (технология)» | сентябрь – декабрь 2024 | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Корректировка должностных инструкций педагогов, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | До 31.09.2024 | Специалист по кадрам |
| **5. Информационное обеспечение** | |  |  |
| 5.1. | Обеспечение информирования родителей обучающихся о введении учебного предмета «Труд (технология) | До 1.09.2024 | Администратор сайта |