Проект по выполнению показателя качества муниципальных услуг

«Школа - часть городского пространства»
Структура проекта:
1. Название ОО: MАOУ «Гимназия» № 6
2. Тема проекта: «Красноярский краевой краеведческий музей — часть образовательно-воспитательного пространства школы».
3. Срок реализации: 01.09.2023 - 30.06.2024 гг.
4. Руководители проекта: Слепко Татьяна Николаевна, Казакова Гульнара Зуфаровна.
5. Целевая группа: обучающиеся 1-11 классов, учителя и классные руководители 1 - 11 классов; родители.
6. Концептуальное/модельное представление преобразуемой области:
       Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует педагога в процессе обучения, особенно предметам гуманитарного цикла, делать акцент на общественных ценностях, идеалах и нравственных принципах, которые лежат в основе современной государственной политики. Одна из важнейших задач системы образования сегодня - это формирование патриотического мировоззрения школьников. Уважение к культурно- историческим традициям Отечества, чувство гордости за свою Родину являются признаками гражданской и личностной зрелости человека.
      Социальное партнерство – это один из механизмов формирования гражданских и патриотических качеств личности подростка. Современная система образования – является инициатором социальных партнерских отношений, которые помогают решать комплекс образовательных задач. Идеальным социальным партнером для гимназии выступает музей, который обеспечивает социокультурное пространство для решения проблем гражданско-патриотического воспитания школьников.
Описание пространства, где будет организована образовательная деятельность:
Красноярский краевой краеведческий музей.
       Одним из основных направлений в деятельности музея на современном этапе является культурно-образовательная деятельность, в ходе которой реализуется воспитательная и образовательная функции. Музейная среда, как правило, чрезвычайно насыщена, для образовательной организации музей остается своеобразным «островом сокровищ»: экспонаты и коллекции музеев, инсталляции, интерактивное оборудование, выставочные пространства, музейное оборудование, зоны для обсуждения и самостоятельной работы детей.
Пространство музея позволяет проводить образовательные события в разных форматах не только для обучающихся гимназии, но и педагогов:
  1. публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (постоянные экспозиции);
  2. обзорные экскурсии по постоянным и временным выставкам, экспресс-экскурсии, интерактивные экскурсии, квест-игры;
  3. предоставление консультаций по атрибуции предметов для педагогов школы;
  4. проведение мастер-классов с педагогами;
  5. проведение уроков, внеурочных занятий мастерами своего дела, педагоги гимназии выполняют в это время роль тьютора.
     Для обучающихся старшей школы в ходе реализации проекта планируется сотрудничество с такими музеями как: Музей-усадьба Г.В. Юдина, Пароход – музей «Св.Николай», Литературный музей им.В.П.Астафьева. В плане мероприятий будут освещены темы, направленные на изучение прошлого, настоящего и будущего определенных профессий: мемориал Победы, Естественно – научный отдел музея фондохранилище «Природа», Красноярский краевой краеведческий музей. Это станет дополнительным ресурсом в части профориентации.
Сайты музеев
     В современном мире стало актуальным использовать интернет-ресурсы для организации современного урока. Сайты музеев г. Красноярска в полной мере могут предоставить возможность педагогам не только ознакомиться с мероприятиями, программами музеев, но и воспользоваться размещенными материалами для планирования и проведения образовательных событий.

Информационно-библиотечный центр гимназии:
Пространство информационно-библиотечного центра включает в себя:
зону, предназначенную для получения информационных ресурсов (как бумажных, так и электронных) во временное пользование.

Зона обеспечена доступом к информационным ресурсам, к стеллажам открытого доступа, содержащим наиболее востребованную справочную и энциклопедическую литературу, художественную, научно-популярную и другую литературу.
зона для коллективной работы — это мультимедийный читальный зал, оборудованный планшетами, экраном, проектором, удобной мебелью. В зоне коллективной работы есть возможность получения информации из сети Интернет, печати результатов работы учащихся, работы с ЭОР, электронной библиотекой «ЛитРес». Зона коллективной работы — это одновременно пространство и место, среда обучения. Именно здесь проводятся: уроки информационной культуры, интегрированные уроки, проектная и внеурочная деятельность, проведение воспитательных мероприятий и других типов совместной деятельности.

Цели и задачи проекта:
Цель: формирование компетенций горожанина, имеющего духовно-нравственный стержень и семейные ценности (формирование чувства верности Родине, воспитание чувства патриотизма, формирование активной жизненной позиции и непрерывного процесса военно— патриотического воспитания через творческую, познавательную и образовательную деятельность)
Задачи:
 Развить у обучающихся:
начального общего образования - индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности;
основного общего образования - сознательное стремление к осуществлению цели, понимание и принятие социальных норм, умение анализировать и интерпретировать;
среднего общего образования: - готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования.

Направленные на создание образовательного пространства (конструкции/интерьер/оборудование):
    Открыть возможности использования городской среды, повысить роль музеев г. Красноярска в рамках реализации образовательной деятельности, гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся.
Направленные на обеспечение деятельности обучающихся
в создаваемом пространстве:
- Вовлечь ученическое и педагогическое сообщество в процесс обучения с использованием разных форм организации занятий на базе музея, расширить навыки работы с различными видами информационных источников, в т.ч. с применением информационно- коммуникационных технологий;
- Углубить знания и компетенции, обучающихся в области краеведения и музееведения.

Обеспечивающие деятельность педагогического персонала
в создаваемом пространстве:
- Создать условия для формирования и развития функциональной грамотности у обучающихся;
- Совершенствовать методики исследовательской работы в области краеведения и музееведения.

Обеспечивающие управление деятельностью педагогического и вспомогательного персонала в создаваемом образовательном пространстве:
Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов и активизировать их включение в инновационную деятельность школы.
Обоснование проектных преобразований.
Внешние требования, обуславливающие необходимость изменений в преобразуемой области (с цитированием фрагмента документа/источника и указанием ссылки);
- Во ФГОС включено понятие «портрет выпускника школы», который отражает основные результаты воспитания, соответствующие основным направлениям развития личности, перечисленным в системе базовых национальных ценностей:
- Из ФГОС ООО «активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы»
- Из ФГОС COO «готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни»
- Интеграция музейных и образовательных форм работы со школьниками в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества, государства, с учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в целях решения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», предусматривающих «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся»
- Всероссийские профориентационные проекты «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее», предполагают «дистанционный формат профориентационных уроков, позволяющий расширить кругозор каждого ребенка», «систематизацию практик профориентации с применением массовых цифровых инструментов, с накоплением цифрового портфолио и построением индивидуальных рекомендаций по выбору профессионального пути».
- Красноярский стандарт качества образования, включает «аспект эффективности использования существующей и создаваемой образовательной инфраструктуры за счет расширения образовательного пространства в выстраивании образовательного партнерства».
- Концепция воспитания и социализации обучающихся города Красноярска «нацелена на создание социальной среды развития обучающихся, их воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность с учетом социально- экономических, культурно-исторических условий, ценностных установок и национальных традиций города, осуществляемую образовательными организациями в партнерстве с семьей и другими институтами гражданского общества».

Согласно «Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года» «город Красноярск — культурно-исторический центр, в котором расположено большое количество учреждений культуры: театры, музеи, библиотеки. Молодежная политика города направлена на создание условий и возможностей для социализации, успешной и эффективной самореализации молодёжи города». У школ есть уникальная возможность по использованию городской среды в образовательном и воспитательном процессе.

Проблема/проблемная ситуация в деятельности образовательной
организации, на решение которой направлен проект:
Необходимость расширения, изменения образовательного процесса и деятельности педагогического персонала (расшколивание).
Причины, обуславливающие проблему/проблемную ситуацию:

в аспекте существующих условий
- (конструктивное устройство/интерьер/оборудование);
- ограниченные условия для организации и проведения занятий;
в аспекте организации образовательного процесса:
разнообразие форм проведения занятий.
в аспекте деятельности педагогического персонала;
Повышение педагогического мастерства и компетенций, расширение возможностей для творчества педагогов.
в аспекте управленческой деятельности;
Новые формы методической работы, выстраивание межведомственного сотрудничества, сетевое взаимодействие.

Этапы и мероприятия согласно сроку реализации по достижению цели с указанием ответственных лиц и сроков проведения (дорожная карта):
Этапы	Мероприятия проекта	Сроки	Ответственный	Результаты
I.Организационный. Обеспечивающий / создание / образовательного / пространства	1. Установочные / занятия с классными / руководителями и / обучающимися / (актуализация цели и / задач проекта).	сентябрь	Руководители проекта: / Слепко Т.Н., / Казакова Г.З	Проведены / установочные занятия.
	2. . Определение / /составление / тематики проектов / музеев города для / использования в / образовательном процессе согласно / направлениям программы вос-питания включая профориен-тационное направление.	сентябрь	Руководители проекта: / Слепко Т.Н., / Казакова Г.З	Составлен план посещения музеев, определены темы проектов и образовательных событий, согласно направлениям Программы Воспитания / включая профориентационное направление. Определена форма отчета по каждому событию
II.Реализация проекта. / Направленный на / достижение планируемых образовательных результатов в создаваемом пространстве	Посещение тематических экскурсий, интерактивных занятий в музеях города Красноярска на основе проектов , в урочной внеурочной деятельности / Создание, оформление итоговых продуктов работы над проектом. / Проведение общешкольных событий по проекту(Приложение 1)	октябрь	Классные руководители, обучающиеся, родители	Форма отчёта / (Приложение 1)
3. Размещение / отчетных материалов / по реализации проекта / на сайте гимназии.	Сбор и обработка отчетных материалов для представления на сайте гимназии / Представление отчетных материалов и презентация опыта сотрудничества на разных площадках г.Красноярска / Участие в кон-курсе «Урок в городе»	Ежеквартально / Август 2024г.	Руководители проекта: / Слепко Т.Н., / Казакова Г.З / Руководители проекта: / Слепко Т.Н., / Казакова Г.З	Отчетные / материалы / размещены на / сайте школы в / соответствии со / сроками. / Участие в конкурсе

Критерии достижения цели проекта.
Сформированы компетенции у обучающихся:
- обладающие функциональной грамотностью;
- проявляющие ответственную инициативу;
- способные к определенным социально значимым достижениям и сотрудничеству; обладающие навыками проектной деятельности и умеющие работать на результат;
- свободно ориентирующиеся в цифровой среде и владеющие информационно-коммуникационными технологиями - средствами.

Ресурсы (кадровые, материально-технические, организационно-административные):
классный руководитель, учитель-предметник, сотрудники музея, ресурсы музея, ресурсы школьного информационно-библиотечного центра.

Бюджет проекта (источники, характер и размер финансово-экономического обеспечения).
Проект реализуется в рамках штатного расписания Гимназии №6 и за счет сотрудничества с партнерами и родителями обучающихся.
Ожидаемый результат реализации проекта:
В аспекте формирования образовательных результатов;
созданы условия для активной жизненной позиции, профессионального самоопределения у обучающихся через разные формы проведения занятий, образовательных событий. Образовательный процесс стал более эффективным, выросли академические показатели у обучающихся.
В аспекте улучшения условий образовательной деятельности;
расширено образовательное пространство, расшколивание.
В аспекте эффективности деятельности педагогических и
управленческих кадров:
повышены компетентности педагогов, проявление творчества при проведении мероприятий с использованием новых современных форм и технологий.

ВЫВОД: Созданы образовательно-воспитательные проекты, согласно направлениям Программы воспитания гимназии, в том числе и в профориентационном направлении для обучающихся разных ступеней обучения.

Приложение 1
КЛАССЫ	I четверть	II четверть	III четверть	IV четверть
1-4 класс	Обзорная экскурсия «Здравствуй,музей» / Краеведческий музей	Интерактивное занятие / «Каменный век»	Мастер – класс «Природа Красноярского края» / Сказ о Красноям Яре	Квест / «В стану детства-обратный отсчет!»
Форма отчета	1-2 класс -выставка рисунков / 3-4 класс – сочинение –отзыв «Я был в музее…..»	Макет жилища древнего человека	Проба пера «Моя первая сказка о Красном Яре»	Проект «Я – часть истории своей страны!» / (в рамках реализации федеральной воспитательной программы «Орлята России»)
5-8 класс	Тематическая экскурсия «Здравствуй, музей» / Дом – усадьба В.П.Астафьева	Мастер – класс / «Занимательная зоология» / Естественно - научный отдел «Фондохранилище «ПРИРОДА»»	Музей-усадьба Г.В.Юдина / Интерактивное занятие «Деревянные игрушки А.П.Золотухина	Тематическая экскурсия «Ремёсла и промыслы в Енисейской губернии»
Форма отчета	Викторина «Вопрос- ответ по теме»	Лэп – бук / «Советы юного зоолога»	Создание игрушки из разных материалов	Проект «Ремёсла и мастерские XIX века» / Защита индивидуальных проектов
9-11 класс	Тематическая экскурсия «Окопная правда В.П. Астафьев» / Литературный музей	Музей-усадьба Г.В.Юдина / Квест «Война 1812г.»	Мастер – класс, тематическая экскурсия «Печать знания» Литературный музей	Музей Мемориал Победы. / «Красноярск Летопись Победы 1941-l945гг.: «Художники Красноярского края в период Великой Отечественной войны».
Форма отчета	Рукопись «След тех времён..…».	Презентация модели военной формы времен Отечественной войны 1812г.	Проект «Как печатная машинка могла «настучать» на владельца». / Проект «Как печатный станок заставил мир двигаться быстрее». / Защита индивидуальных проектов	Конкурс исследовательских работ обучающихся о героях Великой Отечественной войны 1941 — 1945гг. «Герои дорогами войны» / Защита индивидуальных проектов